## Sheet1
Part A | [5 empty] | Part B
Activity Label | Optimistic | Most Likely | Pessimistic | Duration (Days) | Duration (Days) In Integer | Activity | Predessors | Duration (Days)
A | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 2 | A | - | 2
B | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | B | A | 4
C | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | C | B | 10
D | 2 | 6 | 7 | 5.5 | 6 | D | B | 6
E | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | E | D,F | 8
F | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | F | C | 6
G | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 5 | G | F(SS3),K(SS2) | 5
H | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 5 | H | - | 5
I | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | I | H | 12
J | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 4 | J | B(SS6),I | 4
K | 7 | 8 | 11 | 8.3333 | 8 | K | C,J | 8
L | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | L | I(SS4) | 7
M | 10 | 14 | 16 | 13.6667 | 14 | M | J(SS3),L | 14
N | 9 | 10 | 12 | 10.1667 | 10 | N | F,M | 10
O | 27 | 32 | 37 | 32 | 32 | O | E,G | 32
P | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | P | K | 16
Q | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | Q | G,N | 7
R | 10 | 13 | 16 | 13 | 13 | R | N | 13
S | 11 | 12 | 14 | 12.1667 | 12 | S | O | 12
T | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | T | P | 20
U | 9 | 10 | 12 | 10.1667 | 10 | U | T | 10
V | 6 | 7 | 10 | 7.3333 | 7 | V | Q,S | 7